# 项目实施计划报告

基于 Spring Cloud 的智慧社区停车位共享与结算系统

文档编号 SPCS P01    版本 V1.1    编制日期 2026年10月15日

学校：____________    学院与专业：____________
学生姓名：________    学号：________    指导教师：________

# 一 项目目标与交付基线

本计划用于组织智慧社区停车位共享与结算系统的毕业设计实施，覆盖范围、工作分解、进度、资源、质量和风险。计划以一名学生开发者为执行主体，导师负责阶段审阅。项目周期为 16 周，预计投入 320 小时；周次以学院批准的启动日计算，不将编制日自动视为项目正式开工日。

核心交付基线为四类角色、三个业务服务、一套网关入口及一套 Web 前端，完成车辆管理、发布审核、预约、站内通知、模拟入离场、预付与补缴、退款、业主收益结算和对账。全部支付为模拟交易，结算为账务与模拟打款，不建设真实资金托管平台。

# 二 工作分解与工作量

| WBS | 工作包 | 工时 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调研与选题 | 24 | 任务书、综述、开题和版本预研通过。 |
| 2 | 需求与原型 | 36 | 需求编号、关键页面和异常规则冻结。 |
| 3 | 架构与数据设计 | 28 | 服务契约、表结构和状态机完成评审。 |
| 4 | 基础功能开发 | 48 | 身份权限、审核和共享窗口可运行。 |
| 5 | 预约与停车开发 | 48 | 并发预约及入离场用例通过。 |
| 6 | 交易与结算开发 | 52 | 支付、退款、账务和对账闭环。 |
| 7 | 集成与专项测试 | 40 | 核心回归、性能和故障实验完成。 |
| 8 | 论文与答辩准备 | 28 | 论文、用户手册与演示材料齐备。 |
| 9 | 风险缓冲 | 16 | 用于关键缺陷修复与排期调整。 |
| 合计 | 全部工作 | 320 | 由里程碑验收确认。 |

工时是工作量估算，不代表已有投入记录。论文与测试资料随开发同步整理；风险缓冲不用于增加非必要功能。

# 三 进度计划与任务依赖

| 周次 | 任务与依赖 | 阶段输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确课题范围，检索代表性资料。 | 任务书、资料清单。 |
| 2 | 完成综述与开题；验证框架版本和开发环境。 | 开题基线、可启动空工程。 |
| 3 | 访谈提纲与场景分析；确认计费和退款规则。 | 需求规格说明书初稿。 |
| 4 | 完成原型、数据库和接口契约，依赖需求基线。 | 设计评审版、迁移脚本初版。 |
| 5—6 | 开发身份权限、车位审核和共享窗口。 | 第一条可运行管理链。 |
| 7—8 | 完成预约、释放和入离场；依赖资源模块。 | 预约并发与状态机测试。 |
| 9—10 | 完成支付、退款、账务、结算与对账。 | 端到端交易闭环。 |
| 11—12 | 前后端联调、权限检查、消息恢复与回归。 | 核心验收结果、缺陷清单。 |
| 13—14 | 压测与优化、环境重建、论文和部署说明。 | 实验记录、论文初稿。 |
| 15 | 冻结功能，完成回归及导师审阅。 | 发布候选版本、论文定稿。 |
| 16 | 演示排练、归档与答辩；使用剩余缓冲。 | 最终交付包、答辩材料。 |

## 3.1 关键路径

需求规则确认 → 服务与数据设计 → 车位时段管理 → 预约状态机 → 支付与退款 → 结算对账 → 集成验收构成关键路径。前端静态页面、测试数据、论文背景章节可在接口契约确定后穿插开展。未冻结计费和退款规则前，不开始结算公式开发。

## 3.2 里程碑门槛

M1 第 4 周：六份文档形成一致基线；M2 第 8 周：预约与占用测试通过；M3 第 12 周：核心全流程与故障恢复通过；M4 第 15 周：无阻断或严重缺陷，演示环境可重建。未通过门槛应记录原因和恢复计划，不以页面数量替代完成度。

# 四 资源安排与实施规范

## 4.1 职责与协作

| 角色 | 职责 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 学生开发者 | 需求整理、编码、测试、资料编写、演示。 | 每周提交进度、代码版本、问题清单。 |
| 指导教师 | 研究范围、阶段成果、论文与答辩指导。 | 第 4、8、12、15 周里程碑审阅。 |
| 场景评审者 | 可由同学按角色脚本走查交互。 | 记录脚本、发现和修改；非真实运营评估。 |

## 4.2 环境与成本假设

开发环境建议至少 4 核 CPU、16 GB 内存及 20 GB 可用磁盘空间。Docker Compose 编排 MySQL、Redis、RabbitMQ、注册中心及业务服务；资源不足时按验证场景启动必要组件。预算基线为复用现有电脑、开源软件和本地模拟器，新增云服务或真实支付接入需单独估算费用及实施影响。

## 4.3 配置与版本管理

采用 Git 管理源代码、数据库迁移和文档版本。main 保存可演示基线，功能分支按需求编号命名；每次合并关联需求和测试结果。数据库变化采用版本化迁移脚本，禁止仅在本机手动改表。配置通过环境变量和示例文件提供，不提交密码或真实个人信息。

第 2 周记录 JDK、Spring Boot、Spring Cloud BOM、前端依赖与镜像版本，锁定可重建组合；不能只写 latest 标签。每个阶段保存可运行标签。升级依赖必须重新运行构建、登录、预约、支付及结算回归。

## 4.4 质量与缺陷管理

测试按规则单元测试、数据库与消息集成测试、接口测试和端到端验收分层执行。并发与异步测试在真实 MySQL、RabbitMQ 容器上运行，避免仅用内存数据库或模拟对象推定事务行为。金额、权限和状态机分支必须覆盖边界条件。

缺陷分为阻断、严重、一般和建议。无法启动、重复占用、重复扣记和越权读取为阻断或严重问题，须先修复再验收。每条缺陷记录版本、前置数据、复现步骤、预期与实际结果、修复提交及回归结论。

# 五 风险 变更与验收计划

| 风险 | 触发条件 | 缓解及责任 |
| --- | --- | --- |
| 版本不兼容 | 第 2 周无法完成基本启动 | 开发者验证官方兼容组合，导师确认调整范围。 |
| 业务规则反复 | 冻结后出现计费或退款变更 | 记录影响的需求、接口、测试和工时，更新基线。 |
| 账务不一致 | 支付重复或对账差额非零 | 暂停模拟结算，按业务号追踪并通过冲正修复。 |
| 进度延迟 | 关键任务连续一周无可演示成果 | 使用缓冲，移除扩展项，保持核心验收范围。 |
| 数据或环境损失 | 配置丢失、机器故障 | 代码与文档备份，验证迁移及演示数据重建。 |
| 外部服务不可用 | 支付或硬件接口无接入条件 | 使用已定义的本地模拟器和确定性场景。 |

# 5.1 变更控制

需求变更记录编号、原因、受影响需求、工时、风险、测试调整及评审意见。小范围界面调整由开发者记录后实施；涉及核心计费、资金口径、权限或验收门槛的变更提交导师审阅。批准后同步修改需求、设计和计划，保留旧版以便追溯。

# 5.2 验收流程与证据

验收使用固定数据：业主发布 A001 车位，物业审核，司机预约 09:00—11:00，按 4 元每小时预付 8 元；重复支付通知不重复入账。11:20 离场产生 2 元补缴，总实收 10 元；10% 平台比例对应平台 1 元、业主 9 元。完成结算后批准退款 2 元，最终平台收入 0.80 元、业主净收益 7.20 元，以冲正记录追回或抵扣业主多结的 1.80 元。

另行演示同一时段并发竞争、未支付超时、未入场超时退款、已过预约结束仍占用、跨用户访问以及消息服务暂停恢复。提交原始输出和数据库核查结果，测试报告区分预期值与实测值。正式评审前核对需求追踪表，确保每项核心需求均关联用例和结果。

# 六 最终交付清单

交付六份前期文档、毕业论文、完整源代码、构建与依赖清单、数据库迁移和模拟数据、接口文档、测试脚本与报告、部署手册、用户操作说明、演示视频及答辩演示文稿。归档包含版本号、生成日期和校验说明；所有个人信息及账号凭据在提交前检查。

# 七 专项验证与基线维护

| 专项 | 准备与执行 | 通过门槛与证据 |
| --- | --- | --- |
| 预约竞争 | 100 名有效用户及本人车辆；同一空闲车位，同一合法时段，屏障同步提交不同请求键。 | 恰好 1 单成功、99 个 409 冲突；查库仅 1 条有效占用。依赖故障另测，不把全部失败当作通过。 |
| 性能负载 | 4 核 16 GB SSD；50 并发；查询 70%、创建预约 20%、本人订单查询 10%；预约使用可用资源。 | 预热 2 分钟后测 10 分钟，共 3 轮；按接口列全响应及成功响应 P95、样本数和非预期错误。 |
| 恢复与死信 | 准备 100 个非死信事件，恢复依赖；另准备超过 5 次重试的事件进入死信。 | 前者 60 秒内处理完成；后者可查看原因并人工重放，重放不重复入账。 |
| 资金边界 | 退款结果未知、结算与退款并发、旧事件迟到、分次退款取整。 | 未知退款继续预留；新金融事实不能丢弃；逐单金额差为 0 分。 |
| 需求覆盖 | 对照 FR01—FR17、NFR01—NFR07 和 TC01—TC25。 | 每项核心需求有设计、用例和实测记录；站内通知与车辆管理不遗漏。 |

## 7.1 工时与缓冲使用

320 小时总量包括 304 小时工作包和 16 小时缓冲。前 4 周计划完成调研、需求及设计共 88 小时；第 5—10 周业务开发共 148 小时；第 11—16 周专项测试及论文答辩共 68 小时。平均每周约 20 小时，开发高峰期约 25 小时；若周可用工时不足，应调整日历安排，不压缩核心验收。

缓冲由关键缺陷与环境恢复使用，每次记录原因、消耗工时和剩余量；缺陷修复优先于扩展功能。导师每周检查实际工时和未完成工作量，阶段延期时重新安排后续任务并更新版本。